## Cronograma de Atividades Projet
Projeto: | Sistema de Auxílio às Comissões de Avaliação e Desempenho de Discentes
Autor(es): | Cristiano Cruz e José Américo
Semestre: | 2017/2º
Atividade | Tarefa | Período
|  | Mês | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
|  | Semana | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª
1 | Levantamento de Requisitos
Cronograma do Projeto Final I
Capa
Introdução
Documento de Requisitos
2 | Fundamentação Teórica
3 | Desenvolvimento Parcial
4 | Considerações Parciais
Referências
Entrega da Monografia Parcial de TCC
Elaboração da apresentação da defesa parcial do TCC
Apresentação à Banca
Obs.: | Cronograma será melhorado com inclusão de atividades e ajuste de prazos e recursos utilizados.