## Cronograma de Atividades
Sistema de Apoio às Comissões de Acompanhamento Desempenho Discente
Cristiano do Nascimento Cruz e José Américo Rodrigues
Projeto Final II - 2018/1º
Atividade | Tarefa | Período
|  | Mês | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho
|  | Semana | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª
1 | Validação dos Requisitos
Especificação de Requisitos de Software
Projeto do Software
Codificação Incremental I
Desenvolvimento (Completo)
2 | Codificação Incremental II
Avaliação Experimental
3 | Codificação Incremental III
Conclusão
4 | Codificação Final
Entrega da Monografia Final de TCC
Elaboração da apresentação da Defesa Final do TCC
Apresentação à Banca